## 工作表1
估算表
Entity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
一般工法
代碼長度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 18000
工作天 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36
36
模版工法(建議)
建築架構代碼長度 | 3000 | [8 empty] | 3000
額外設計天 | 6 | [8 empty] | 6
工作天 | 4 | [8 empty] | 4
客製代碼長度 | 3000 | [8 empty] | 3000
工作天 | 6 | [8 empty] | 6
總工作天 | [9 empty] | 16
如果多做一套一般設計法Entity | [9 empty] | 20
備註： | 1.一般工法優勢為簡單，傳統，但帶大量廣度與修改反覆時會導致工時大幅延長，對於Mini型或是需求細節已規範完成的專案（不需來回修改需求），特別是在仿製或是複製專案，有明顯的優勢
2.模版工法可有效縮短開發重複性與避免用戶修改導致成本大幅增加的問題
3.資料庫盡量以平面處理，排除階層
4.以上不含 schema設計只含 schema修改
5.資料庫採用 EntityFramework(EF)，有Code First 與 Database First 兩種選擇
6.模版模式建議運用EF，或其他的套件，一般設計法，但受限於 Update 的邏輯 atomicity需求，資料驗證需求等，用戶有此需求需要第三方資料庫套件管理 ADO.NET 用來支持 Partial Update (EF/PetaPoco/Linq2SQL)
第三方ADO.NET包裝套件可參考我改良設計的AsyncPoco，目前沒有 Bug，專案期間內，可提供 Bug修正與可能的更新
https://github.com/bamboo82/AsyncPoco
atomicity是指 Full Row or Partial Row Update，尤其是在排程或跨機器處理有效能與正確性的考量
PS 若以運行速度來說，Ado.NET > AsyncPoco > EF/Linq2SQL，因此 AsyncPoco 擁有較佳的速度與正確性平衡，但速度對每個用戶來說並非絕對指標
7.權限設定額外開發，已預留空間，不列在此，較細的權限需要額外工時
8.有涵蓋照票上傳設計
9.沒涵蓋編輯器客製功能
10.精選照片為Tag設計非階層式，階層式因為有回圈不能用平面的方式設計，需要額外工作天，同理，Menu，與圖片階層相關的快捷圖片也一樣，若需求有深度限制可提供費用減免
11.搜尋組合為人工安排條件組合，以一組當標準，搜尋速度優化需額外工作天
Note on A10: 建築架構＆額外估工作天： 當設計較精密的程式的時候，需要額外的檢查時間，驗證前一天的作業成果，因此分成6小段=六天 一般架構設計的時間4天 估算共10天
Note on A12: 客製代碼的長度: 建築架構需要推演目標範本，因此要社一套專屬範本，這裡為ＤＷＺ，如果不用ＤＷＺ這裡是可以省下來的，估算共６天
Note on A16: 多一套手工的Entity: 純粹用來DEMO或輔助建築架構設計 對照參考 使用